## Slide 1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №28
(МБОУ «ООШ №28»)
г. Новокузнецк
Лин – проект по теме:
«Оптимизация системы обмена рабочей информации между участниками образовательного процесса»

## Slide 2: Команда проекта
Хайбуллина Линара Василовна, заместитель директора по ВР – руководитель проекта
Быкова Алина Алексеевна, заместитель директора по УВР
Благодатская Анастасия Викторова, заместитель директора по УВР
Пономарева Юлия Витальевна, заместитель директора по БЖ

## Slide 3
Паспорт проекта
«Оптимизация системы обмена рабочей информации между участниками образовательного процесса» МБОУ “ООШ №28”»

## Slide 4
Возможные трудности на каждом из шагов:
Шаг 1 - Большие временные затраты
Шаг 2 - Финансовые затраты
Шаг 3 - Несвоевременная сдача отчетности
Шаг 4 - Сбои в системе интернет
Заместитель директора информирует учителей о необходимости предоставить отчет
(15 мин.)
Заместитель директора сдает отчет Директору (5 мин)
Учитель готовит документацию, распечатывает отчет, передает его заместителю директора
(60 мин)
Заместитель директора распечатывает, сшивает отчет
(10 мин.)
Заместитель директора проверяет отчет, сводит в единый (30 мин)
Директор запрашивает отчет у заместителя директора по ВР, УВР
(5 мин)
Общее время протекания процесса – 120 мин

## Slide 5
Комитет образования и науки
(не выявлены)
МБОУ «ООШ №28»
Отдел образования (не выявлены)
1. Большие временные затраты.
2. Недостаточная цифровая компетентность педагогов.
3. Финансовые затраты.
4. Двойная нагрузка на учителя.
5. Риск нарушений и ошибок в отчетах.
.

## Slide 6: Анализ выявленных проблем по итогам картирования процесса
Метод 5 «Почему?»
Проблема | Решение
Большие временные затраты | Использование мессенджеров, электронной почты, форм опроса
Недостаточная цифровая компетентность педагогов. | Создание электронного планера
Финансовые затраты. | Введение электронного документооборота
Двойная нагрузка на учителя | Создание единой базы документов общего доступа
Риск нарушений и ошибок в отчетах. | Контроль заполнения АИС

## Slide 7: Анализ выявленных проблем «Дерево проблем»
Высокие временные затраты
Недостаточные цифровые компетенции учителей
Отсутствие единой базы готовых шаблонов
Риск предоставления недостоверной информации
Двойная нагрузка на сотрудников
Отчеты на бумажных носителях
Несвоевременное предоставление информации

## Slide 8
Заместитель директора информирует учителей о необходимости предоставить отчет
(15 мин.)
Заместитель директора сдает отчет Директору (5 мин)
Учитель готовит документацию, распечатывает отчет, передает его заместителю директора
(60 мин)
Заместитель директора распечатывает, сшивает отчет
(10 мин.)
Заместитель директора проверяет отчет, сводит в единый (30 мин)
Директор запрашивает отчет у заместителя директора по ВР, УВР
(5 мин)
Общее время протекания процесса – 20 мин
Возможные трудности на каждом из шагов:
Шаг 1- Сбои в системе Интернет.

## Slide 9
Директор просит заместителя директора по УВР предоставить отчет.
(3 мин)
Заместитель директора предоставляет готовый отчет директору
(5 мин)
Время протекания процесса – 15 мин.
Заместитель директора выгружает отчет из АИС
(7 мин)

## Slide 10: План мероприятий по устранению проблем «Дорожная карта»
Основные проблемы | Мероприятия | Дата проведения | Решение
Большие временные затраты | Создание документов общего доступа с помощью сервиса OneDrive, Google – документов, Яндекс -форм | 13.01.2022 | Создана электронная база документов для общего пользования, редактирования
Недостаточная цифровая компетентность учителей | Корпоративное обучение по работе с Google – документами, Яндекс -формами | 03.03.2022 | Быстрый сбор, обработка и анализ опросов и анкетирования детей, их родителей (законных представителей)
Риск нарушений и ошибок в отчетах. | Мастер-класс по работе ЭШ 2.0 | 04.04.2022 | Новые возможности ЭШ 2.0
Двойная нагрузка на учителя. |  |  | Рациональное планирование рабочего времени. Методика развития самоорганизации
Финансовые затраты | Введение отчетности в электронном сервисе OneDrive | 11.04.2022 | Повышение компетентности педагогов.
 | Семинар по работе с сервисом OneDrive | 18.04.2022 | Оперативное движение информации путем размещения и редактирования документов общего пользования

## Slide 11: Изучение материала на совещании
Визуализация проекта
Индивидуальная консультация

## Slide 12: Достигнутые результаты
Наименование | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Сокращение времени на формирование отчетов | 120 мин. | 15 мин. | Повышение эффективности технических способов информирования сотрудников. Высвобождение времени на творчество педагогов. Профилактика синдрома профвыгорания. Сохранение человеческих ресурсов Соблюдение сроков сдачи отчетов
Уменьшение финансовых затрат: высокий расход бумаги, картридж для принтера, канцелярии | 12 500 ежегодно | 500 руб. | Сокращение материально-технических расходов
Увеличение плановых показателей работы АУП | 75% | 100% | Повышение качества управленческой деятельности
Выполнение плана участия педагогов в мероприятиях, конкурсах, образовательных событиях | 35% | 85% | Профессиональный и личностный рост педагогов
Повышение участия родителей в осуществлении обратной связи | 20% | 80% | Вовлеченность родителей в УВП. Удовлетворенность родителей возможностью коммуникации. Установление «обратной связи» посредствам интернет ресурсов. Положительный имидж школы в родительском сообществе.

## Slide 13: Достигнутые результаты:
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 10
Сокращение времени по работе с документами

## Slide 14: Экономический эффект
Ежемесячные расходы на формирование отчетов было/стало
Chart: 
| Расходы на бумагу | Расходы на заправку картриджа | Расходы на канцелярию
Было | 700 | 400 | 300
Стало | 200 | 150 | 150
300р./мес.
400р./мес.
150р./мес.
150р./мес.
300р./мес.

## Slide 15: Достигнутые результаты:
Уменьшение финансовых затрат
Chart: 
| Было | Стало
Ряд 1 | 135 | 10

## Slide 16
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ !