## Slide 1
Оптимизация мониторинга подготовки обучающихся к ГИА
Борисова Линара Василовна, заместитель директора по ВР МБОУ «ООШ №28»

## Slide 2: Паспорт проекта «Опитимизация мониторинга подготовки обучающихся к ГИА»

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса
ШАГ
9
ШАГ
8
ШАГ
5
ШАГ
4
ШАГ
3
ШАГ
1
ШАГ
6
ШАГ
2
ВПП (время протекания процесса) – 193 мин. - 430 мин.
ШАГ
7
4
1
2
3
4
директор
Запрашивает отчет о подготовке к ГИА
Параметры шага 3 мин. – 5 мин.
Временные потери
Перепроизводство
Ожидание
Материальные потери
2
3
В Ы Х О Д
Условные обозначения:
зам.дир по УВР
Запрашивает результаты о подготовке к ГИА у педагогов
Параметры шага 10 мин. – 15 мин.
Учителя - предметники
Проводят анализ диагностических работ
Параметры шага 150 мин. – 200 мин.
Учителя - предметники
Формируют отчет о результатах подготовки к ГИА
Параметры шага 15 мин. – 30 мин.
Учителя - предметники
Сдают отчет о результатах подготовки к ГИА зам.дир по УВР
Параметры шага 10 мин. – 15 мин.
3
Зам.дир по УВР
Анализирует результаты подготовки к ГИА
Параметры шага 60 мин. – 100 мин.
Зам.дир по УВР
Формирует сводный отчет о результатах мониторинга
Параметры шага 15 мин. – 20 мин.
Зам.дир по УВР
Сдает отчет директору
Параметры шага 5 мин. – 10 мин.
Директор
Анализирует уровень готовности обучающихся к ГИА
Параметры шага 15 мин. – 20 мин.
1
2
3
1
4
2
1
4
3

## Slide 5: Пирамида проблем
Федеральный уровень
Не выявлены
Региональный уровень
Не выявлены
Временные потери
1
Перепроизводство
2
Ожидание
3
Материальные потери
4
Уровень образовательной организации

## Slide 6: Дерево проблем
Отсутствие единой системы отчетности
Предоставление отчетов на бумажном носителе
Перепроизводство
Материальные потери
Анализ мониторинга
Временные потери

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса
9
ШАГ
4
ШАГ
3
ШАГ
1
ШАГ
2
ВПП (время протекания процесса) – 183 мин. - 255 мин.
1
3
директор
Запрашивает отчет о подготовке к ГИА
Параметры шага 3 мин. – 5 мин.
Временные потери
Ожидание
1
В Ы Х О Д
Условные обозначения:
Учителя - предметники
Проводят анализ диагностических работ
Параметры шага 150 мин. – 200 мин.
Учителя - предметники
Заполняют форму общего доступа с результатами ГИА
Параметры шага 15 мин. – 30 мин.
Директор
Анализирует уровень готовности обучающихся к ГИА
Параметры шага 15 мин. – 20 мин.
1
3
Сократить время:
на передачу и обработку информации;
распечатывание отчетов;

## Slide 8: План мероприятий по устранению проблем
Дорожная карта по оптимизации процесса мониторинга подготовки обучающихся к ГИА

## Slide 9: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед. изм) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Сокращение времени формирования отчетов по итогам предметного мониторинга подготовки обучающихся к ГИА. Сокращение расхода на бумаги при формировании отчетности на бумажном носителе. | 430 минут. в месяц 1 упаковка в месяц | Сокращение времени протекания процесса в 1,5 раза; Сокращение расхода бумаги в 20 раз | Соблюдение сроков сдачи отчетов; Комфортное профессиональное взаимодействие сотрудников

## Slide 10: Результаты проекта
БЫЛО | СТАЛО
Время на формирование сводного отчета по результатам мониторинга готовности обучающихся к ГИА Тмин -193 мин., Тмах – 430 мин. | Тмин -183 мин., Тмах – 255 мин.
Формирование отчетов учителями-предметниками в бумажной виде | Каждый учитель предметник заносит результаты в электронную таблицу
Каждый учитель-предметник сдавал «Папку» с результатами обучающихся | Для формирования отчета директор смотрел результаты в таблице общего доступа
Заместитель директора просматривал каждую папку, формировал сводный отчет по мониторингу | Сократились расходы на бумагу
Уходило много бумаги на данный процесс | Сократилось время на получение сводного анализа по результатам мониторинга
Каждый участник процесса тратил много времени на формирование папок с результатами, формирование отчетов | 
Отсутствовала единая форма отчетности по результатам мониторинга | 

## Slide 11: Результаты проекта.
Оптимизация нагрузки учителей предметников, заместителя директора по УВР;
Снижение временных затрат на движение информации, формированию отчетов по результатам мониторинга готовности обучающихся к ГИА;
Своевременное предоставление отчетности, снижение риска перепроизводства;
Снижение материально-технических расходов